ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามกรอบแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวนโครงการ        ที่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 11 โครงการ (1 งบบริหารจัดการ) งบประมาณ 200,459,000 บาท โดยแยกเป็น ดังนี้

1) งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน จำนวน 10 โครงการ 1 งบบริหารจัดการ งบประมาณ 200,459,000 บาท โดยมีผลการดำเนินงานจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยสรุปดังนี้

| ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด | ตำแหน่งจุดยืน ทางยุทธศาสตร์ (POSITIONING) | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) | เมืองหัตถ นวัตกรรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) | - ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่ดำเนินการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล งบประมาณ 21,084,100 บาท โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ (1) ประกอบด้วย 7 กิจกรรมย่อย ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ - เยาวชน/นักเรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทอผ้า (ห้องเรียนภูมิปัญญา) จำนวน 420 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมสร้างสรรค์ และมีผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยตนเองจำนวน ไม่น้อยกว่า 400 ผลงาน - ผู้ผลิตชุมชน/ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดจำนวน 4 ชุมชน รวม 40 คน และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาสู่ตลาดในรูปแบบใหม่ไม่น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์และมีช่องทางการตลาด online และช่องทางการตลาดอื่นๆ อย่างน้อย 2 ช่องทาง - ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จำนวน 30 คน - ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ OTOP และผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 2.5 ต่อปี) - มีนักธุรกิจรุ่นใหม่ Young creative economy for business model innovation เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 10 ราย |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด | ตำแหน่งจุดยืน ทางยุทธศาสตร์ (POSITIONING) | ผลการดำเนินงาน |
|  |  | - ช่างทอผ้าได้รับการยกระดับฝีมือและทดสอบระดับตามมาตรฐานคุณวิชาชีพ จำนวน 100 คน - ประชาชน นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปเกิดการรับรู้ จากผลของการจัดงานประจำปีแหล่งผลิตและจำหน่ายผ้าฝ้ายทอมือที่สำคัญของจังหวัดลำพูน เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงการจัดงานให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเพิ่มมากขึ้น และช่วยเชื่อมโยงให้เกิดความนิยมมาท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) | เมืองเกษตรปลอดภัย (Safe Agriculture) | - ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย มีจำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 55,081,100 บาท โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ โครงการที่ 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐาน การผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดลำพูน งบประมาณ 2,257,800 บาท ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 239,000 บาท และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ - เกษตรกรมีความเข้มแข็งและเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการผลิตลำไยคุณภาพ ได้มาตรฐาน - เกษตรกรมีความเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตลำไยและการตัดแต่งช่อผลที่ถูกวิธี - เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงได้เรียนรู้เทคนิคการผลิตมะม่วงคุณภาพและสามารถเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรแปลงข้างเคียงได้ - เกษตรกรสามารถผลิตมะม่วงได้มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค - เกษตรกรจังหวัดลำพูนมีความสามารถในการผลิต ผลผลิตและสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี มีสุขภาพดี มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในการเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค พื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ปลอดสารเคมี - เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการที่จะวางแผนการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสม มีคุณภาพ จำหน่ายได้ราคา สร้างตลาดสินค้าเพื่อการบริโภคที่มีคุณภาพ มีสัญลักษณ์ (Brand) เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และเพิ่มพื้นที่ตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย - เกิดแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืนและพันธุกรรมพืชพื้นบ้าน พื้นที่ 8 อำเภอในจังหวัดลำพูน - การเลี้ยงโคนมในจังหวัดลำพูนได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเลี้ยงให้น้ำนมดิบที่ผลิตได้มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค - อัตราการให้นมของโคเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด | ตำแหน่งจุดยืน ทางยุทธศาสตร์ (POSITIONING) | ผลการดำเนินงาน |
|  |  | - ประชาชนทั่วไปได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อสุขภาพ โครงการที่ 2) โครงการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตร ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 5,800,900 บาท ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 73,360 บาท และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ - เกษตรกรจังหวัดลำพูนเกิดการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการครองตน เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ และการดำรงวิถีชีวิต คุณภาพชีวิตดีขึ้น โครงการที่ 3) โครงการจัดตั้งศูนย์สัมมาชีพชุมชน งบประมาณ 671,600 บาท ประกอบด้วย 2 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 100,100 บาท และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ - ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายที่มีคุณภาพชีวิตไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. และผู้สนใจในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตสามารถประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของครัวเรือนเป้าหมาย โครงการที่ 4) โครงการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมลำไยอบแห้งเนื้อสีทองในจังหวัดลำพูน งบประมาณ 2,020,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ - ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำพูนมีความรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น - ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำพูนมีความรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น โครงการที่ 5) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรจังหวัดลำพูน งบประมาณ 44,330,800 บาท ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ - แปลง ฟาร์มเกษตรในพื้นที่ทุกอำเภอได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำรองรับการผลิต - แปลง ฟาร์มเกษตรในพื้นที่ทุกอำเภอได้รับการพัฒนาโครงข่ายถนนเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านและชุมชนให้มีประสิทธิภาพรองรับกระบวนการผลิต |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด | ตำแหน่งจุดยืน ทางยุทธศาสตร์ (POSITIONING) | ผลการดำเนินงาน |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) | เมืองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) | - ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน มีจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าบริการและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของจังหวัดลำพูน งบประมาณ 40,357,600 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ (1) ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 258,800 บาท และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ - ระบบฐานข้อมูลและบุคลากรการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนารองรับการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก - โครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานและปลอดภัย |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) |  | - โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ มีจำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 53,222,200 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ โครงการที่ 1) โครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดลำพูน งบประมาณ 2,751,600 บาท ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 535,000 บาท และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ - ประชาชนที่ด้อยโอกาสทางสังคมและกลุ่มผู้ใช้แรงงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยและโทษตามกฎหมายของการเกี่ยวข้องกับยาเสติดให้โทษเพิ่มขึ้น - กลุ่มเสี่ยง/ผู้เสพยาเสพติดที่กระทำผิดได้รับการติดตาม ดูแล มีแรงจูงใจ และมีทักษะชีวิตในการสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจ ที่จะเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษและไม่มีพฤติกรรมกระทำผิดกฎหมาย - ชุมชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในกลุ่มผู้กระทำผิด เพิ่มขึ้น - ประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาตามระบบ สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม - สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - วัยรุ่น สตรีวัยรุ่นมีความรู้ในการดูแลตนเองและได้รับบริการดูแลช่วยเหลือทางสังคมและจิตใจ ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ลดลง สตรีวัยรุ่นและมารดาที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการดูแลตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้ทารกแรกเกิดมีสติปัญญาดี มีพัฒนาการสมวัย |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด | ตำแหน่งจุดยืน ทางยุทธศาสตร์ (POSITIONING) | ผลการดำเนินงาน |
|  |  | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดระบบบริการที่เป็นมิตรต่อวัยรุ่นและเยาวชน มีการวิเคราะห์และออกแบบการทำงานกับกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มว่าจะมีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์และการติดเชื้อ - เกิดกลไกการทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น - สร้างกลไกสนับสนุนให้โรงเรียนมีการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษา - เกิดการรณรงค์สื่อสารและสร้างกระแสให้วัยรุ่นตระหนักเรื่องเพศ การตั้งครรภ์และการคุมกำเนิด - มีการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบบริการด้านสุขภาพ การศึกษาและด้านสังคม เพื่อให้การดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาสม - ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ในหมู่บ้านเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของครัวเรือนในหมู่บ้านและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตผ่านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โครงการที่ 2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำพูน งบประมาณ 50,470,600 บาท ประกอบด้วย 7 กิจกรรมย่อย ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ - จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น - เป็นพื้นฐานการพัฒนาไปสู่ชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 : เมืองนิเวศน์ (Eco - Town) |  | - โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มีเป้าหมาย ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยสร้าง กลยุทธ์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ฟื้นฟู แหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการเกษตร ลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและและชุมชนให้เข้มแข็ง และเป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีทั้งสิ้น 1 โครงการ คือ โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัยและเพื่อการเกษตรจังหวัดลำพูน งบประมาณ 21,714,000 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด | ตำแหน่งจุดยืน ทางยุทธศาสตร์ (POSITIONING) | ผลการดำเนินงาน |
|  |  | (1) ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ - จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น - เป็นพื้นฐานการพัฒนาไปสู่ชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน |
| งบบริหารจัดการของจังหวัดลำพูน |  | งบบริหารจัดการของจังหวัดลำพูน จำนวน 9,000,000 บาท อนุมัติใช้งบประมาณไปแล้ว 4 โครงการ งบประมาณ 6,392,080 บาท |

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

1. ปัญหาความไม่พร้อมของโครงการ ซึ่งเป็นปัญหาในระดับพื้นที่ อันเนื่องจากกระบวนการจัดทำโครงการของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น         ความต้องการของประชาชน ที่ผ่านมาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เสนอขอ ส่งให้อำเภอรวบรวมเป็นแผนงาน/โครงการ เนื่องจาก อปท. มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการและบางครั้งขาดการกลั่นกรอง     ที่ชัดเจนในเรื่องพื้นที่ดำเนินการ อาทิเช่น อยู่ในพื้นที่ป่า เขตกรมชลประทาน เขตกรมเจ้าท่า เป็นต้น               ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้ ส่งผลให้เกิดความไม่พร้อมในขั้นการบริหารงบประมาณ        ที่จะต้องเร่งดำเนินการก่อหนี้ให้ทันภายในเวลาที่กำหนดและทำให้หน่วยดำเนินการ จำเป็นต้องแจ้งยกเลิก เนื่องจากเกรงว่าหากยื่นขออนุญาตตามขั้นตอน อาจจะดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ 2561

แนวทางการแก้ไข จังหวัดจะได้นำข้อบกพร่องในเรื่องนี้ มาเป็นแนวทางในการคัดกรองโครงการ และ      เตรียมความพร้อมใน ปี 2562 มิให้เกิดปัญหา โดยจะต้องมีหนังสืออนุญาตแนบตัวโครงการ หากไม่มีจะถูกตัดออก นอกจากนี้ ในเรื่องกระบวนการขั้นตอนในการอนุญาตของหน่วยงานรับผิดชอบดูแลพื้นที่ต่างๆ ควรลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้เร็วขึ้นด้วยเนื่องจากการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ เป็นการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเจริญ และความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่จะได้รับประโยชน์โดยตรง

2. ขาดความชัดเจนในการถ่ายโอน และบริหารจัดการทรัพย์สิน

แนวทางการแก้ไข เห็นควรให้มีแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแนวทางเดิมให้ใช้ พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 เป็นแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์จากจังหวัดเท่านั้น มิได้เป็นการโอนทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นกรรมสิทธิ์กับหน่วยงานแต่อย่างใด และการยื่นขอใช้ประโยชน์กับกรมธนารักษ์ ก็ต้องทำเป็นสัญญาเช่า และเสียค่าธรรมเนียมต่อปี ทำให้เป็นภาระกับหน่วยงานที่จะบริหารจัดการทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบัน อปท. ก็ไม่อยากรับบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ จึงเสนอให้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการถ่ายโอนทรัพย์สิน เหมือนเช่นที่ถ่ายโอน ถนน แหล่งน้ำ หรืออื่นๆให้กับ อปท. จะทำให้หน่วยงานหรือ อปท. ที่จะบริหารจัดการทรัพย์สิน สามารถดำเนินการ ในฐานะเป็นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้เต็มที่มากกว่า

3. ได้รับการทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบในการดำเนินโครงการ

แนวทางการแก้ไข ปัจจุบันหน่วยงาน สตง.ได้เข้ามาตรวจสอบความคุ้มค่าของโครงการ หลังจาก      ที่โครงการได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งโครงการที่ได้รับงบประมาณได้ผ่านการกลั่นกรองจากทีมบูรณาการกลาง ก่อนที่จะเสนอผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ออกมาเป็นกฎหมายหรือ พรบ.งบประมาณ     ทำให้การดำเนินงานหรือการตรวจสอบของ สตง.ขัดกับกฎหมายหรือพรบ.งบประมาณที่ต้องดำเนินงานต่อไป จึงอยากให้หน่วยงาน สตง.เข้ามากลั่นกรองอยู่ในทีมบูรณาการกลางด้วย และหากเห็นว่าโครงการใดไม่คุ้มค่า ให้ตัดโครงการออกแต่ต้น ก่อนที่จะเสนอผ่านความเห็นชอบจาก สนช. มิใช่มาตรวจสอบภายหลัง

4. ในส่วนโครงการกลุ่มจังหวัด กระบวนการเบิกเงินแทนกันระหว่างกลุ่มจังหวัดไปยังจังหวัด มีความล่าช้า

แนวทางการแก้ไข ส่วนกลางควรลดขั้นตอนการเบิกเงินแทนกันให้มีกระบวนการการดำเนินงาน   เสร็จสิ้นในพื้นที่ เพื่อลดระยะเวลาด้านงบประมาณให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

*******************